## Sheet1
内容块标签类型 | 关联引用 | 文档内容
tagText |  | 1. 乙方工作组
tagTable@work_group_task:6 |  |  | 岗位 | 人员 | 工作内容
|  |  | 负责人 | A | 项目管理与交付
|  |  | 电路设计 | B | 【电源板】电路板设计与测试；有加工任务；有采购任务
|  |  | 机械设计 | D | 【前壳】机械模块设计与测试；【后壳】机械模块设计与测试；有加工任务；有采购任务
|  |  | 软件设计 | C | 【前端】软件模块设计与测试；【社交】软件模块设计与测试
|  |  | 界面美工设计 | E | 界面UI美工设计
|  |  | 产品造型设计 | F | 产品外观造型设计（无模型制作）
tagText |  | 2. 工作天数一览表
tagTableIrregular@project_work_day:10 |  |  | 工作组 | 人员 | 交付阶段与工作天数 | [5 empty] | 工作总天数
[5 empty] | 提供3个以上造型 和界面风格稿 | 完成2个以上造型效果图 和80%界面美工图 | 完成造型结构图 和界面美工设计图 | 完成需求80%以上 | 完成需求95%以上 | 完成需求100%，正式交付
|  |  | 乙方 | A | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 25 | 100
|  |  |  | B | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 63
|  |  |  | D | 3 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 103
|  |  |  | C | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 63
|  |  |  | E | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 28
|  |  |  | F | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 34
|  |  |  | 加工天数 |  |  |  | 10 | 8 | 8 | 26
|  |  |  | 采购天数 |  |  |  | 8 | 6 | 6 | 20
|  |  |  | 交付样机数量 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 5
|  |  | 甲方 | 甲方验收天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21
tagText |  | 3. 工作计划里程碑
tagTable@project_plan:1 |  |  | 阶段： | 项目开始日期 | 提供3个以上造型 和界面风格稿 | 完成2个以上造型效果图 和80%界面美工图 | 完成造型结构图 和界面美工设计图 | 完成需求80%以上 | 完成需求95%以上 | 完成需求100%，正式交付 | 项目完成日期
|  |  | 完成日期： | 2018-11-13 | 2018-11-28 | 2018-12-15 | 2019-01-02 | 2019-02-10 | 2019-03-20 | 2019-04-28 | 2019-04-28
tagTableSum@project_plan_sum:1 |  |  | 项目完成日期（平台推荐）： |  | 2018-04-28 | 调整项目完成日期： | 2018-04-28
tagText |  | 4. 乙方采购和加工费用预算一览表（不能超出预算，超出费用由乙方承担，结余费用归还甲方。）
tagTableIrregular@pp_budget:3 |  |  | 人员 | 采购费预算（RMB） |  | 加工费预算（RMB） |  | 总预算（元） | 乙方采购和加工费用的说明
|  |  |  | 数量（套） | 元/套 | 数量（套） | 元/套 |  | 必须提供采购和加工的发票。
|  |  | A | 11 | 30 | 11 | 100 | 1430 | PCB加工和采购电子元器件
|  |  | B | 11 | 75 | 11 | 0 | 825
|  |  | D | 11 | 50 | 11 | 230 | 3080
tagTableSum@pp_budget_sum:1 |  |  | 采购费预算小计 |  | 1705 | 加工费预算小计 | 3630 | 5335
tagText |  | 5. 费用一览表
tagTableIrregular@cost:6 |  |  | 人员 | 所在地域 | 日薪 | 乙方人员在每个阶段的实际收入 | [5 empty] | 人员收入合计 （元） | 服务费合计 （元） | 税费合计 （元） | 合同总金额（元）
[6 empty] | 提供3个以上造型 和界面风格稿 | 完成2个以上造型效果图 和80%界面美工图 | 完成造型结构图 和界面美工设计图 | 完成需求80%以上 | 完成需求95%以上 | 完成需求100%，正式交付
|  |  | A | 广州 | 250 | 5993 | 5993 | 3995 | 4472 | 10582 | 26750 | 57783 | 22493 | 7827 | 158285
|  |  | B | 桂林 | 150 | 120 | 120 | 120 | 2672 | 2672 | 5692 | 11396
|  |  | D | 长沙 | 200 | 479 | 1598 | 2397 | 5022 | 5022 | 11605 | 26123
|  |  | C | 武汉 | 200 | 160 | 160 | 160 | 3196 | 3196 | 7223 | 14094
|  |  | E | 深圳 | 350 | 2237 | 2237 | 2237 | 559 | 280 | 3412 | 10962
|  |  | F | 武汉 | 200 | 1598 | 1598 | 1598 | 320 | 160 | 2333 | 7606
tagTableSum@cost_sum:1 |  |  | 乙方各个阶段的实际收入比例 |  |  | 8% | 9% | 8% | 13% | 17% | 45% | 100%
tagTableSum@cost_sum_rate:1 |  |  | 毛利率： | 40% | 毛利率带来的劳务费在最后一个阶段与其它款项一并支付。
tagTableSum@cost_sum_invoice:1 |  |  | 发票： | 0 | ○不需要发票 | 1 | ○乙方开发票 | 0 | ●平台代开发票
tagEnd
Note on D4: 李冬岑: 可以增加电路、软件、机械设计岗位数量。
Note on E4: 作者: 不同的岗位可以是同一个人。
Note on F4: 李冬岑: 添加设计任务。
Note on E6: 李冬岑: （1）邀请好友一起协作。 （2）也可以选择自己。
Note on E7: 李冬岑: （1）邀请好友一起协作。 （2）也可以选择自己。
Note on E8: 李冬岑: （1）邀请好友一起协作。 （2）也可以选择自己。
Note on E9: 李冬岑: （1）邀请好友一起协作。 （2）也可以选择自己。
Note on E10: 李冬岑: （1）邀请好友一起协作。 （2）也可以选择自己。
Note on F13: 李冬岑: 1）工作天数根据乙方组员在每个阶段中，自身任务的工作量填写。 2）工作天数是按照每天8小时计算。 3）工作天数不包含外部加工、采购的时间。
Note on F14: 作者: 该阶段需要完成的任务进度： （1）造型任务：完成至少3个产品造型草案供甲方选择。 （2）结构设计：结合造型草案，预研结构设计。 （3）界面原型图设计：由乙方负责人制作，原型图完成需求项总数的至少80%以上，供甲方审核。 （4）界面美工设计：完成至少3个设计风格，供甲方选择。 （5）电路、软件、机械设计开始对各自任务的需求定义、技术预研设计。
Note on G14: 作者: 该阶段需要完成的任务进度： （1）造型任务：完成至少2个产品造型效果图设计。供甲方最终定稿。 （2）结构设计：根据产品造型效果图，继续整机结构设计。 （3)界面原型图设计：由乙方负责人制作原型图，完成需求项总数的至少95%以上。 （4）界面美工设计：完成原型图总数的至少80%以上的界面UI美工设计图。 （5）电路、软件、机械设计继续对各自任务的需求定义、技术预研设计。
Note on H14: 作者: 该阶段需要完成的任务进度： （1）造型任务：完成产品造型设计。 （2）结构设计：完成产品结构设计。 （3) 界面原型图设计：完成需求项总数100%的原型图。 （4）界面美工设计：完成原型图总数100%的界面UI美工设计图。 （5）电路、软件、机械设计任务完成各自需求定义和基本的预研设计。
Note on I14: 作者: 该阶段需要完成的任务进度： （1）完成甲方需求说明书中总需求项数的80%以上。 （2）递交不带*号的设计文档和规定的样机。
Note on J14: 作者: 该阶段需要完成的任务进度： （1）完成甲方需求说明书中总需求项数的95%以上。 （2）递交不带*号的设计文档和规定的样机。
Note on K14: 作者: 该阶段需要完成的任务进度： （1）完成甲方需求说明书中总需求项数的100%。 （2）交付所有设计文档。 （3）交付计划规定数量的样机。
Note on F15: ldc: 负责人的工作天数有以下任务组成： （1）自己的设计任务的工作天数。 （2）审核组员任务的工作天数。 （3）项目管理与协调组员的工作天数。
Note on G15: ldc: 负责人的工作天数有以下任务组成： （1）自己的设计任务的工作天数。 （2）审核组员任务的工作天数。 （3）项目管理与协调组员的工作天数。
Note on H15: ldc: 负责人的工作天数有以下任务组成： （1）自己的设计任务的工作天数。 （2）审核组员任务的工作天数。 （3）项目管理与协调组员的工作天数。
Note on I15: ldc: 负责人的工作天数有以下任务组成： （1）自己的设计任务的工作天数。 （2）审核组员任务的工作天数。 （3）项目管理与协调组员的工作天数。
Note on J15: ldc: 负责人的工作天数有以下任务组成： （1）自己的设计任务的工作天数。 （2）审核组员任务的工作天数。 （3）项目管理与协调组员的工作天数。
Note on K15: ldc: 负责人的工作天数有以下任务组成： （1）自己的设计任务的工作天数。 （2）审核组员任务的工作天数。 （3）项目管理与协调组员的工作天数。
Note on L15: ldc: 负责人的工作天数有以下任务组成： （1）自己的设计任务的工作天数。 （2）审核组员任务的工作天数。 （3）项目管理与协调组员的工作天数。
Note on F16: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on G16: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on H16: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on I16: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on J16: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on K16: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on L16: 李冬岑: 1）工作天数根据乙方组员在每个阶段中，自身任务的工作量填写。 2）工作天数是按照每天8小时计算。 3）工作天数不包含外部加工、采购的时间。
Note on F17: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on G17: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on H17: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on I17: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on J17: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on K17: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on L17: 李冬岑: 1）工作天数根据乙方组员在每个阶段中，自身任务的工作量填写。 2）工作天数是按照每天8小时计算。 3）工作天数不包含外部加工、采购的时间。
Note on F18: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on G18: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on H18: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on I18: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on J18: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on K18: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on L18: 李冬岑: 1）工作天数根据乙方组员在每个阶段中，自身任务的工作量填写。 2）工作天数是按照每天8小时计算。 3）工作天数不包含外部加工、采购的时间。
Note on F19: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on G19: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on H19: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on I19: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on J19: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on K19: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on L19: 李冬岑: 1）工作天数根据乙方组员在每个阶段中，自身任务的工作量填写。 2）工作天数是按照每天8小时计算。 3）工作天数不包含外部加工、采购的时间。
Note on F20: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on G20: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on H20: 作者: （1）该阶段的主要任务是造型、结构、界面设计。工作天数应该根据任务填写。 （2）其它的如电路板、软件模块、机械模块等工作主要是预研，工作天数应该少一些。
Note on I20: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on J20: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on K20: 作者: （1）该阶段的主要任务是电路、软件模块、机械模块等详细设计，工作天数应该根据任务工作量填写。 （2）而造型设计、结构设计、界面设计等工作主要是修改、完善，工作天数应该少一些。
Note on L20: 李冬岑: 1）工作天数根据乙方组员在每个阶段中，自身任务的工作量填写。 2）工作天数是按照每天8小时计算。 3）工作天数不包含外部加工、采购的时间。
Note on I21: 李冬岑: （1）填写加工厂家加工零部件的天数。 （2）如果有不同的加工厂家加工，需要填写加工周期最长的加工天数。 （3）每个阶段的加工天数可能不同，请评估后填写。
Note on J21: 李冬岑: （1）填写加工厂家加工零部件的天数。 （2）如果有不同的加工厂家加工，需要填写加工周期最长的加工天数。 （3）每个阶段的加工天数可能不同，请评估后填写。
Note on K21: 李冬岑: （1）填写加工厂家加工零部件的天数。 （2）如果有不同的加工厂家加工，需要填写加工周期最长的加工天数。 （3）每个阶段的加工天数可能不同，请评估后填写。
Note on L21: 李冬岑: 1）加工天数由乙方填写。乙方要根据自己的以往经验、加工的技术要求，或与加工方沟通后，进行评估、填写。 2）加工天数和乙方人员的设计工作天数，二者分开独自评估。
Note on I22: 李冬岑: （1）填写物料供应商的供货天数。 （2）如果有不同的供应商，需要填写供货周期最长的采购天数。 （3）每个阶段的采购天数可能不同，请评估后填写。
Note on J22: 李冬岑: （1）填写物料供应商的供货天数。 （2）如果有不同的供应商，需要填写供货周期最长的采购天数。 （3）每个阶段的采购天数可能不同，请评估后填写。
Note on K22: 李冬岑: （1）填写物料供应商的供货天数。 （2）如果有不同的供应商，需要填写供货周期最长的采购天数。 （3）每个阶段的采购天数可能不同，请评估后填写。
Note on L22: 李冬岑: 1）采购天数由乙方填写。乙方要根据自己的以往经验、采购的物料，或与供应商沟通后，进行评估、填写。 2）采购天数和乙方人员的设计工作天数，二者分开独自评估。
Note on I23: ldc: （1）乙方交付0或1台样机。 （2）每台样机对应一份测试报告。
Note on J23: ldc: （1）乙方交付0或1台样机。 （2）每台样机对应一份测试报告。
Note on K23: ldc: （1）乙方交付至少3台样机。 （2）每台样机对应一份测试报告。
Note on F24: 李冬岑: 1）乙方填写验收工作天数。乙方与甲方沟通后代甲方填写。 2）验收工作天数按照每天8小时计算。 3）乙方递交给甲方审核不通过，乙方重新递交后，甲方的验收工作天数重新开始。 4）验收审核不通过的时间延长由乙方承担。
Note on G24: 李冬岑: 1）乙方填写验收工作天数。乙方与甲方沟通后代甲方填写。 2）验收工作天数按照每天8小时计算。 3）乙方递交给甲方审核不通过，乙方重新递交后，甲方的验收工作天数重新开始。 4）验收审核不通过的时间延长由乙方承担。
Note on H24: 李冬岑: 1）乙方填写验收工作天数。乙方与甲方沟通后代甲方填写。 2）验收工作天数按照每天8小时计算。 3）乙方递交给甲方审核不通过，乙方重新递交后，甲方的验收工作天数重新开始。 4）验收审核不通过的时间延长由乙方承担。
Note on I24: 李冬岑: 1）乙方填写验收工作天数。乙方与甲方沟通后代甲方填写。 2）验收工作天数按照每天8小时计算。 3）乙方递交给甲方审核不通过，乙方重新递交后，甲方的验收工作天数重新开始。 4）验收审核不通过的时间延长由乙方承担。
Note on J24: 李冬岑: 1）乙方填写验收工作天数。乙方与甲方沟通后代甲方填写。 2）验收工作天数按照每天8小时计算。 3）乙方递交给甲方审核不通过，乙方重新递交后，甲方的验收工作天数重新开始。 4）验收审核不通过的时间延长由乙方承担。
Note on K24: 李冬岑: 1）乙方填写验收工作天数。乙方与甲方沟通后代甲方填写。 2）验收工作天数按照每天8小时计算。 3）乙方递交给甲方审核不通过，乙方重新递交后，甲方的验收工作天数重新开始。 4）验收审核不通过的时间延长由乙方承担。
Note on L24: 李冬岑: 1）乙方填写验收工作天数。乙方与甲方沟通后代甲方填写。 2）验收工作天数按照每天8小时计算。 3）乙方递交给甲方审核不通过，乙方重新递交后，甲方的验收工作天数重新开始。 4）验收审核不通过的时间延长由乙方承担。
Note on E31: 作者: （1）缺省的开始时间：当前的日期加上三个工作日的日期。 双方同意协作后的3个工作日内，甲方支付监管资金后为合同正式开始时间。 （2）乙方可更改开始日期。
Note on F33: 作者: 平台根据工作天数自动计算的完成日期。
Note on H33: 作者: （1）乙方负责人如果认为平台推荐的完成日期太紧，需要延长，在此输入预计的完成日期。缺省的设计完成日期是平台推荐的完成日期。 （2）对3阶段交付的项目，延长的天数按照50%:20%:30%的比例加到原工作计划日期中。 （3）对6阶段交付的项目，延长的天数按照15%:25%:10%:25%:10%:15%的比例加到原工作计划日期中。
Note on E39: 李冬岑: 采购费要增加开具发票的税费。一般为6%。
Note on G39: 李冬岑: 加工费要增加开具发票的增值税费。一般为15%。
Note on E50: 作者: 平台自动引自该用户个人资料：工作生活所在地。
Note on F50: 作者: 1）日薪是根据乙方人员所在地域政府规定的最低月收入和该用户在平台上的信用等级权重W自动计算所得。 日薪值=（最低日薪）X（信用等级权重W） =（最低月收入/30）X W（按照每月30天计算） 2）乙方负责人也可以手工更改日薪值。日薪不封顶，但最低不能低于人员所在地域的最低工资（毕业设计除外）。
Note on G50: ldc: 已扣除了服务费以及开发票的税费。
Note on M52: ldc: 负责人的劳务费 =日薪*工时天*（1+组员人数*0.2）*（1+毛利率）
Note on M53: ldc: 组员的劳务费=日薪*工时天*（1+毛利率）
Note on M54: ldc: 组员的劳务费=日薪*工时天*（1+毛利率）
Note on M55: ldc: 组员的劳务费=日薪*工时天*（1+毛利率）
Note on M56: ldc: 组员的劳务费=日薪*工时天*（1+毛利率）
Note on M57: ldc: 组员的劳务费=日薪*工时天*（1+毛利率）
Note on D59: 作者: 作为协作中的乙方，获得毛利率是以劳务费为成本基础上的溢价。乙方工作天数所得的劳务费仅仅是乙方劳动的成本。乙方还需要添置设备、工具、培训学习、缴纳各种税费、服务费等费用。
Note on E59: 作者: 毛利率： 个人用户：缺省40%，可调20%-60%， 公司用户：缺省40%，可调20%-100%。
Note on H60: 李冬岑: 劳务服务税率6%
Note on J60: 李冬岑: 税率6%+代开手续费3%，合计9%